## Sheet1
WBS PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
1. PEKERJAAN PERSIAPAN
1.1 Mobilisasi
Mobilisasi tenaga kerja
Mobilisasi alat
Mobilisasi material awal
1.2 Fasilitas Proyek
Direksi keet
Gudang material
Pos security
Toilet pekerja
Barak pekerja
1.3 Pengamanan Area
Pagar proyek
Gate proyek
Papan nama proyek
Safety sign
1.4 Pengukuran
Bouwplank
Benchmark
Setting out
Gridline marking
1.5 Utilitas Sementara
Listrik sementara
Air sementara
Drainase sementara
2. PEKERJAAN TANAH
2.1 Pembersihan Lahan
Land clearing
Pembongkaran
Disposal
2.2 Galian
Galian pondasi
Galian basement
Galian utilitas
2.3 Timbunan
Urugan pasir
Urugan pilihan
Urugan kembali
2.4 Pemadatan
Compaction subgrade
Density test
2.5 Dewatering
Sump pit
Dewatering pump
3. PEKERJAAN PONDASI
3.1 Pondasi Tiang
3.1.1 Pancang
Marking titik
Driving pile
Welding sambungan
Final set
Cut off pile
3.1.2 Bored Pile
Drilling
Slurry
Cage reinforcement
Tremie concrete
3.2 Pile Cap
Lantai kerja
Bekisting
Pembesian
Pengecoran
Curing
3.3 Tie Beam / Sloof
Bekisting
Pembesian
Pengecoran
4. PEKERJAAN STRUKTUR
4.1 Struktur Beton
4.1.1 Kolom
Fabrikasi besi
Pasang tulangan
Pasang bekisting
Verticality check
Pengecoran
Curing
Bongkar bekisting
4.1.2 Balok
Pembesian
Bekisting
Pengecoran
4.1.3 Plat Lantai
Perancah
Bekisting
Wiremesh / tulangan
Embedded conduit
Pengecoran
Finishing
4.1.4 Tangga
Bekisting
Pembesian
Pengecoran
4.1.5 Shear Wall
Rebar
Formwork
Concrete casting
4.2 Struktur Baja (Jika Ada)
4.2.1 Fabrikasi
Cutting
Drilling
Welding
Painting
4.2.2 Erection
Lifting
Alignment
Bolt tightening
Grouting
5. PEKERJAAN DINDING
5.1 Pasangan Bata
Bata merah
Bata ringan
5.2 Plesteran
5.3 Acian
6. PEKERJAAN LANTAI
6.1 Screed
6.2 Keramik
6.3 Granite Tile
6.4 Homogeneous Tile
6.5 Vinyl
6.6 Epoxy
7. PEKERJAAN PLAFON
7.1 Rangka Hollow
7.2 Gypsum Board
7.3 Metal Ceiling
7.4 Finishing Ceiling
8. PEKERJAAN PINTU & JENDELA
8.1 Kusen
Aluminium
Kayu
UPVC
8.2 Daun Pintu
8.3 Kaca
8.4 Hardware
9. PEKERJAAN ATAP
9.1 Struktur Atap
Baja ringan
Baja profil
9.2 Penutup Atap
Metal roof
Genteng
Membrane
9.3 Talang
9.4 Flashing
10. PEKERJAAN FINISHING
10.1 Cat
Cat interior
Cat exterior
Primer
Finish coat
10.2 Coating
10.3 Sealant
10.4 Waterproofing
11. PEKERJAAN SANITAIR
11.1 Closet
11.2 Urinoir
11.3 Wastafel
11.4 Faucet
11.5 Floor Drain
12. PEKERJAAN PLUMBING
12.1 Air Bersih
Pipa
Valve
Pompa
12.2 Air Kotor
Sewer pipe
Vent pipe
12.3 Air Hujan
Roof drain
Downpipe
12.4 STP / Septic Tank
13. PEKERJAAN HVAC
13.1 AC Split
13.2 Ducting
13.3 AHU
13.4 FCU
13.5 Exhaust Fan
14. PEKERJAAN FIRE FIGHTING
14.1 Hydrant
14.2 Sprinkler
14.3 Fire Pump
14.4 Fire Extinguisher
15. PEKERJAAN LISTRIK
15.1 Kabel Tray
15.2 Conduit
15.3 Kabel
15.4 Panel
15.5 Lampu
15.6 Stop Kontak
15.7 Grounding
15.8 Lightning Protection
15.9 Genset
16. PEKERJAAN ELV
16.1 CCTV
16.2 Fire Alarm
16.3 Access Control
16.4 Data & Telephone
16.5 Sound System
17. PEKERJAAN FACADE
17.1 Curtain Wall
17.2 ACP
17.3 Cladding
17.4 Sun Shading
18. PEKERJAAN INTERIOR
18.1 Partisi
18.2 Wall Panel
18.3 Built-in Furniture
18.4 Decorative Ceiling
18.5 Decorative Lighting
19. PEKERJAAN EKSTERIOR
19.1 Drainase
19.2 Paving Block
19.3 Asphalt
19.4 Sidewalk
19.5 Kanstin
20. PEKERJAAN LANDSCAPE
20.1 Softscape
Rumput
Pohon
Tanaman
20.2 Hardscape
Taman
Batu hias
Bangku taman
21. TESTING & COMMISSIONING
21.1 Testing Mechanical
21.2 Testing Electrical
21.3 Testing Plumbing
21.4 Integrated Test
21.5 Balancing
21.6 Trial Run
22. PEKERJAAN SERAH TERIMA
22.1 Punch List
22.2 Perbaikan Defect
22.3 As-built Drawing
22.4 O&M Manual
22.5 PHO
22.6 FHO
Struktur Major WBS yang Umum Dipakai
Biasanya di proyek gedung nyata, major work dibagi menjadi:
Major Work | Isi
Preliminaries | Persiapan
Earthwork | Tanah
Foundation | Pondasi
Structure | Struktur
Architecture | Arsitektur
MEP | Utilitas
Interior | Interior
Exterior | Area luar
Testing | Commissioning
Handover | Serah terima
Kalau Dibuat untuk Dashboard
Biasanya disederhanakan menjadi:
Dashboard Group | Isi
Substructure | Pondasi
Superstructure | Struktur
Architectural | Finishing
MEP | Utilitas
External | Area luar
Closeout | Commissioning
Pada Proyek Nyata
WBS ini biasanya masih dipecah lagi berdasarkan:
Tower
Zona
Lantai
Area
Grid
Sequence kerja
Trade/subcon
Contoh:
Tower A
Lantai 5
Zona Timur
Kolom K5
Bekisting
Pembesian
Cor
Jadi jumlah activity bisa ribuan bahkan puluhan ribu.